## 12 SALAS - 127V_BLOCOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA/ES
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Obra: Escola de 12 Salas
Data de preço: Sinapi Janeiro/2021 com desoneração
Planilha Orçamentária | [6 empty] | BDI: | 31.25%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR (R$)
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | C4541 | SEINFRA | Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² | 10 | 279.78 | 367.21 | 3672.1
1.2 | 74220/1 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm | m² | 360 | 111.9 | 146.87 | 52873.2
1.3 | C2850 | SEINFRA | Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | 1 | 1585.06 | 2080.39 | 2080.39
1.4 | C2851 | SEINFRA | Instalação provisória de água | un | 1 | 899.1 | 1180.07 | 1180.07
1.5 | C2849 | SEINFRA | Instalações provisórias de esgoto | un | 1 | 206 | 270.38 | 270.38
1.6 | 93212 | SINAPI | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos | m² | 2.52 | 795.09 | 1043.56 | 2629.77
1.7 | 93207 | SINAPI | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m² | m² | 20 | 899.68 | 1180.83 | 23616.6
1.8 | 93584 | SINAPI | Barracão provisório para deposito | m² | 20 | 714.32 | 937.55 | 18751
1.9 | C1630 | SEINFRA | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 2928.38 | 5.28 | 6.93 | 20293.67
1.10 | 98525 | SINAPI | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 8000 | 0.29 | 0.38 | 3040
[6 empty] | Subtotal |  | 128407.18
2. |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES
2.1 | 94319 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 412.26 | 37.66 | 49.43 | 20378.01
2.2 | 93358 | SINAPI | Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno até h=2,0 m | m³ | 270.81 | 59.26 | 77.78 | 21063.6
2.3 | 101616 | SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural) | m² | 434.63 | 4.6 | 6.04 | 2625.17
2.4 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 637.62 | 25.23 | 33.11 | 21111.6
[6 empty] | Subtotal |  | 65178.38
3. |  |  | FUNDAÇÕES
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES
3.1.1 | 100899 | SINAPI | Estaca escavada mecanicamente com 20 cm de diametro, sem armação | m | 686 | 60.65 | 79.6 | 54605.6
3.1.2 | 96619 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 134 | 21.68 | 28.46 | 3813.64
3.1.3 | 96535 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 429.2 | 121.91 | 160.01 | 68676.29
3.1.4 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 44.55 | 13.14 | 17.25 | 768.49
3.1.5 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 85.82 | 12.23 | 16.05 | 1377.41
3.1.6 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 576.45 | 10.86 | 14.25 | 8214.41
3.1.7 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 902.36 | 9.13 | 11.98 | 10810.27
3.1.8 | 92922 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 15.55 | 8.61 | 11.3 | 175.72
3.1.9 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 789.82 | 14.1 | 18.51 | 14619.57
3.1.10 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 59.57 | 455.72 | 598.13 | 35630.6
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | 96536 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 911.62 | 63.68 | 83.58 | 76193.2
3.2.2 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 0.18 | 13.14 | 17.25 | 3.11
3.2.3 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1565.82 | 12.23 | 16.05 | 25131.41
3.2.4 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 95.18 | 10.86 | 14.25 | 1356.32
3.2.5 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 166.73 | 9.13 | 11.98 | 1997.43
3.2.6 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 824.45 | 14.1 | 18.51 | 15260.57
3.2.7 | 96557 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 51.49 | 450.02 | 590.65 | 30412.57
3.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D´ÁGUA
3.3.1 | 96535 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 5.6 | 121.91 | 160.01 | 896.06
3.3.2 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 325 | 10.86 | 14.25 | 4631.25
3.3.3 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 82 | 14.1 | 18.51 | 1517.82
3.3.4 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 3.92 | 455.72 | 598.13 | 2344.67
3.3.5 | 100897 | SINAPI | Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diametro, sem armação | m | 63 | 83.98 | 110.22 | 6943.86
[6 empty] | Subtotal |  | 365380.27
4. |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.1.1 | 92471 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento | m² | 999.6 | 66.14 | 86.81 | 86775.28
4.1.2 | 92776 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 0.18 | 14.04 | 18.43 | 3.32
4.1.3 | 92777 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1595.82 | 12.9 | 16.93 | 27017.23
4.1.4 | 92778 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 695.91 | 11.37 | 14.92 | 10382.98
4.1.5 | 92779 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 103.36 | 9.5 | 12.47 | 1288.9
4.1.6 | 92780 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 89.09 | 8.86 | 11.63 | 1036.12
4.1.7 | 92775 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 848.55 | 15.28 | 20.06 | 17021.91
4.1.8 | 92726 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 55.99 | 412.88 | 541.91 | 30341.54
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES
4.2.1 | 92431 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 768.78 | 39.76 | 52.19 | 40122.63
4.2.2 | 92778 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1522.64 | 11.37 | 14.92 | 22717.79
4.2.3 | 92779 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 2515.91 | 9.5 | 12.47 | 31373.4
4.2.4 | 92780 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 34.91 | 8.86 | 11.63 | 406
4.2.5 | 92775 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1023.73 | 15.28 | 20.06 | 20536.02
4.2.6 | 92722 | SINAPI | Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 42.43 | 426.96 | 560.39 | 23777.35
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO
4.3.1 | 101963 | SINAPI | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4). | m² | 1210.17 | 137.94 | 181.05 | 219101.28
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS
4.4.1 | 93183 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | m | 614.2 | 51 | 66.94 | 41114.55
[6 empty] | Subtotal |  | 573016.3
5. |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
5.1 |  |  | ELEMENTOS VAZADOS
5.1.1 | 101161 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 24.72 | 149.99 | 196.86 | 4866.38
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.2.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 2088.81 | 39.89 | 52.36 | 109370.09
5.2.2 | 87519 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 13.62 | 63.42 | 83.24 | 1133.73
5.2.3 | 93202 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | m | 676.7 | 19.38 | 25.44 | 17215.25
5.2.5 | C4070 | SEINFRA | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 47.41 | 399.44 | 524.27 | 24855.64
[6 empty] | Subtotal |  | 157441.09
6. |  |  | ESQUADRIAS
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 |  | CPU | PM1 - Porta de madeira com visor para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 18 | 1252.74 | 1644.22 | 29595.96
6.1.2 | 90843 | SINAPI | PM3- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 7 | 711.48 | 933.82 | 6536.74
6.1.3 | 90843 | SINAPI | PM3- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 8 | 711.48 | 933.82 | 7470.56
6.1.4 |  | CPU | PM4- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, incluso marco e dobradiças | un | 16 | 241.61 | 317.11 | 5073.76
6.1.5 |  | CPU | PM5- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,80x1,60m, incluso marco e dobradiças | un | 6 | 266.92 | 350.33 | 2101.98
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
6.2.1 | 100874 | SINAPI | Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM3 e PM5 | un | 14 | 225.49 | 295.96 | 4143.44
6.2.2 | 90830 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado | un | 22 | 109.39 | 143.57 | 3158.54
6.2.3 |  | CPU | Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas | m² | 8.32 | 169.97 | 223.09 | 1856.11
6.3 |  |  | PORTAS DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | 0
6.3.1 | 91341 | SINAPI | PA1 - Porta de abrir de 0,70x2,10m em chapa de alumínio com veneziana, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 7.35 | 528.46 | 693.6 | 5097.96
6.3.2 |  | CPU | PA2 - Porta de abrir - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | un | 2 | 1743.31 | 2288.09 | 4576.18
6.3.3 |  | CPU | PA3 - Porta de abrir - 120x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | un | 2 | 1743.31 | 2288.09 | 4576.18
6.4 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO
6.4.1 | 94569 | SINAPI | JA-1 - Janela de Alumínio, basculante 90x50cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 4.05 | 828.62 | 1087.56 | 4404.62
6.4.2 | 94569 | SINAPI | JA-2 - Janela de Alumínio, basculante 165x55cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 3.6 | 828.62 | 1087.56 | 3915.22
6.4.3 | 94569 | SINAPI | JA-3 - Janela de Alumínio, basculante 200x55cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 7.7 | 828.62 | 1087.56 | 8374.21
6.4.4 | 94570 | SINAPI | JA-4 - Janela de Alumínio, de correr 220x55cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 7.7 | 537.38 | 705.31 | 5430.89
6.4.5 | 94569 | SINAPI | JA-5 - Janela de Alumínio, basculante 140x100cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 8.4 | 828.62 | 1087.56 | 9135.5
6.4.6 | 94569 | SINAPI | JA-6 - Janela de Alumínio, basculante 345x100cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 10.35 | 828.62 | 1087.56 | 11256.25
6.4.7 | 94569 | SINAPI | JA-7 - Janela de Alumínio, basculante 220X110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 77 | 828.62 | 1087.56 | 83742.12
6.4.8 | 94570 | SINAPI | JA-8 - Janela de Alumínio, de correr 90x100cm, JA-8, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 1.8 | 537.38 | 705.31 | 1269.56
6.4.9 | C1516 | SEINFRA | JA-9 - Janela de Alumínio, com veneziana fixa 110X120cm, JA-9, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.64 | 471.5 | 618.84 | 1633.74
6.4.10 | 94570 | SINAPI | JA-10 - Janela de Alumínio, de correr 210x100cm, JA-10, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.1 | 537.38 | 705.31 | 1481.15
6.4.11 | 94570 | SINAPI | JA-11 - Janela de Alumínio, de correr 220x175cm, JA-11, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 207.9 | 537.38 | 705.31 | 146633.95
6.4.12 | 94569 | SINAPI | JA-12 - Janela de Alumínio, basculante 85x100 + 85x120cm, JA-12, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 1.87 | 828.62 | 1087.56 | 2033.74
6.4.13 |  | CPU | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 4.2 | 92.42 | 121.3 | 509.46
6.5 |  |  | PORTÕES METÁLICOS
6.5.1 |  | CPU | PT1 - Portão de abrir 2,05x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 3.69 | 471.43 | 618.75 | 2283.19
6.5.2 | 91341 | SINAPI | PT2 - Porta de abrir 180x180 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 3.51 | 528.46 | 693.6 | 2434.54
6.5.3 | 91341 | SINAPI | PT3 - Porta de abrir 100x180 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 3.9 | 528.46 | 693.6 | 2705.04
6.5.4 |  | CPU | PT4 - Portão de abrir 1,20x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.16 | 471.43 | 618.75 | 1336.5
6.5.5 |  | CPU | PT5 - Portão de correr 3x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 5.4 | 471.43 | 618.75 | 3341.25
6.6 |  |  | GRADIL METÁLICO
6.6.1 |  | CPU | Gradil metálico em tela de arame galvanizado e malha quadrangular | m² | 129.1 | 234.69 | 308.03 | 39766.67
6.7 |  |  | VIDROS
6.7.1 | C4835 | SEINFRA | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura | m² | 8 | 400.49 | 525.64 | 4205.12
[6 empty] | Subtotal |  | 410080.13
7. |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
7.1 | C1329 | SEINFRA | Estrutura metálica para cobertura | m² | 3082.97 | 146.78 | 192.65 | 593934.17
7.2 | C4554 | SEINFRA | Cobertura em telha metálica trapezoidal | m² | 358.88 | 49.06 | 64.39 | 23108.28
7.3 | C4554 | SEINFRA | Cobertura em telha translúcida trapezoidal | m² | 1.34 | 49.06 | 64.39 | 86.28
7.4 | 94441 | SINAPI | Cobertura em telha cerâmica tipo romana | m² | 2803.59 | 26.86 | 35.25 | 98826.55
7.5 | 94231 | SINAPI | Rufo para telha cerâmica | m | 82.6 | 46.35 | 60.83 | 5024.56
7.6 | 94221 | SINAPI | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 | m | 209.72 | 17.91 | 23.51 | 4930.52
[6 empty] | Subtotal |  | 725910.36
8. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames | m² | 911.62 | 27.16 | 35.65 | 32499.25
[6 empty] | Subtotal |  | 32499.25
9. |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
9.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 5065.62 | 3.41 | 4.48 | 22693.98
9.2 | 87881 | SINAPI | Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 1531.13 | 4 | 5.25 | 8038.43
9.3 | 87792 | SINAPI | Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm | m² | 5065.62 | 28.77 | 37.76 | 191277.81
9.4 | 87543 | SINAPI | Reboco para paredes internas, externas, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 4060.78 | 18.05 | 23.69 | 96199.88
9.5 | 87543 | SINAPI | Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 1 cm | m² | 1531.13 | 18.05 | 23.69 | 36272.47
9.6 | C0157 | SEINFRA | Argamassa impermeabilizada, traço - 1:3, para detalhes dos rodapés | m³ | 1.18 | 573.88 | 753.22 | 888.8
9.7 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | m² | 990.77 | 51.35 | 67.4 | 66777.9
9.8 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | m² | 14.07 | 51.8 | 67.99 | 956.62
9.9 | 101739 | SINAPI | Rodameio em madeira boleada parafusado em parede, largura 10 cm | m | 558.42 | 22.79 | 29.91 | 16702.34
[6 empty] | Subtotal |  | 439808.23
10. |  |  | SISTEMAS DE PISOS
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
10.1.1 | 87630 | SINAPI | Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico | m² | 2208.21 | 30.4 | 39.9 | 88107.58
10.1.2 | 98679 | SINAPI | Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica acabada 1,2m | m² | 2208.21 | 25.21 | 33.09 | 73069.67
10.1.3 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto | m² | 178.45 | 34.27 | 44.98 | 8026.68
10.1.4 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto | m² | 993.79 | 34.27 | 44.98 | 44700.67
10.1.5 | C4623 | SEINFRA | Piso tátil direcional / alerta em placas de borracha 30x30cm | m² | 131.94 | 170.53 | 223.82 | 29530.81
10.1.6 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas | m² | 5.58 | 99.63 | 130.76 | 729.64
10.1.7 | 101752 | SINAPI | Piso em granilite, inclusive juntas de dilatação plastica | m² | 1035.97 | 33.88 | 44.47 | 46069.59
10.1.8 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 30.9 | 81.75 | 107.3 | 3315.57
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
10.2.1 | 94996 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=10cm | m² | 546.04 | 92.44 | 121.33 | 66251.03
10.2.2 | 94963 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 63.05 | 279.47 | 366.8 | 23126.74
10.2.3 | 94263 | SINAPI | Meio-fio concreto, moldado in loco, 11,5cm base x 22cm altura | m | 241.96 | 24.15 | 31.7 | 7670.13
10.2.4 | 100324 | SINAPI | Lastro de brita para o estacionamento | m³ | 16.38 | 106.36 | 139.6 | 2286.65
10.2.5 | 92396 | SINAPI | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia | m² | 1707.59 | 56.91 | 74.69 | 127539.9
[6 empty] | Subtotal |  | 520424.66
11. |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
11.1 | 96132 | SINAPI | Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos | m² | 1321.54 | 18.31 | 24.03 | 31756.61
11.2 | 96132 | SINAPI | Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos | m² | 1531.13 | 18.31 | 24.03 | 36793.05
11.3 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 4060.78 | 11.91 | 15.63 | 63469.99
11.4 | 88486 | SINAPI | Pintura em latex PVA sobre lajes internas e externas, 2 demãos | m² | 1531.13 | 10.5 | 13.78 | 21098.97
11.5 | 102210 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético em roda meio de madeira, 2 demãos | m² | 55.84 | 5.9 | 7.74 | 432.2
11.6 | 102209 | SINAPI | Pintura em esmalte acetinado sobre superfície metálica, 2 demãos | m² | 21.6 | 6.17 | 8.1 | 174.96
11.7 | 102210 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético em porta de madeira, 2 demãos | m² | 229.68 | 5.9 | 7.74 | 1777.72
[6 empty] | Subtotal |  | 155503.5
12. |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
12.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões | m | 150 | 6.81 | 8.94 | 1341
12.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões | m | 135.3 | 5.03 | 6.6 | 892.98
12.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões | m | 29 | 10.78 | 14.15 | 410.35
12.4 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões | m | 98 | 17.85 | 23.43 | 2296.14
12.5 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões | m | 80.35 | 29.62 | 38.88 | 3124.01
12.6 | 89451 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 75 mm, inclusive conexões | m | 91.3 | 49.14 | 64.5 | 5888.85
12.7 | 89383 | SINAPI | Adaptador de PVC com bolsa e rosca 25mm x 3/4" | un | 63 | 5.35 | 7.02 | 442.26
12.8 | 89596 | SINAPI | Adaptador de PVC com bolsa e rosca 50mm x 1.1/2" | un | 39 | 9.97 | 13.09 | 510.51
12.9 | 89362 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 25mm | un | 58 | 6.87 | 9.02 | 523.16
12.10 | 89413 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 32mm | un | 7 | 7.38 | 9.69 | 67.83
12.11 | 89497 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 40mm | un | 8 | 10.55 | 13.85 | 110.8
12.12 | 89501 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 50mm | un | 23 | 12.55 | 16.47 | 378.81
12.13 | 89505 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 60mm | un | 1 | 35.54 | 46.65 | 46.65
12.14 | 89513 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 75mm | un | 4 | 115.64 | 151.78 | 607.12
12.15 | 89400 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm | un | 8 | 17.06 | 22.39 | 179.12
12.16 | 89624 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmX25mmX25mm | un | 3 | 17.94 | 23.55 | 70.65
12.17 | 89624 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmX40mmX32mm | un | 3 | 17.94 | 23.55 | 70.65
12.18 | 89627 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmX50mmX25mm | un | 5 | 18.75 | 24.61 | 123.05
12.19 | 89630 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm | un | 1 | 72.43 | 95.06 | 95.06
12.20 | 89630 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 75mmX75mmX60mm | un | 9 | 72.43 | 95.06 | 855.54
12.21 | 89395 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 25mm | un | 32 | 9.67 | 12.69 | 406.08
12.22 | 89623 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 40mm | un | 1 | 16.78 | 22.02 | 22.02
12.23 | 89625 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 50mm | un | 5 | 20.08 | 26.36 | 131.8
12.24 | 89629 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 75mm | un | 2 | 84.55 | 110.97 | 221.94
12.25 | 94497 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2" | un | 34 | 101.11 | 132.71 | 4512.14
12.26 | 89985 | SINAPI | Registro de pressao com canopla Ø 3/4" | un | 9 | 72.21 | 94.78 | 853.02
12.27 |  | CPU | Caixa dágua metálica completa de 15.000l, conforme projeto | un | 1 | 27857.42 | 36562.86 | 36562.86
12.28 |  | CPU | Caixa dágua enterrada de concreto 15.000l, conforme projeto | un | 1 | 15109.26 | 19830.9 | 19830.9
[6 empty] | Subtotal |  | 80575.3
13. |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
13.1 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 40mm | m | 119.4 | 15.93 | 20.91 | 2496.65
13.2 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 50mm | m | 90 | 24.31 | 31.91 | 2871.9
13.3 | 89713 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 75mm | m | 112.5 | 36.97 | 48.52 | 5458.5
13.4 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 100mm | m | 358.6 | 46.89 | 61.54 | 22068.24
13.5 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 150mm | m | 53 | 55.76 | 73.19 | 3879.07
13.6 | C2601 | SEINFRA | Tubo de PVC Série Normal 200mm | m | 45 | 73.59 | 96.59 | 4346.55
13.7 | C2602 | SEINFRA | Tubo de PVC Série Normal 250mm | m | 33 | 76.76 | 100.75 | 3324.75
13.8 | C2603 | SEINFRA | Tubo de PVC Série Normal 300mm | m | 60 | 104.87 | 137.64 | 8258.4
13.9 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º esgoto 40 mm | un | 26 | 5.99 | 7.86 | 204.36
13.10 | 89732 | SINAPI | Joelho PVC 45º esgoto 50 mm | un | 14 | 9.64 | 12.65 | 177.1
13.11 | 89739 | SINAPI | Joelho PVC 45º esgoto 75 mm | un | 2 | 16.95 | 22.25 | 44.5
13.12 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º esgoto 40 mm | un | 70 | 8.67 | 11.38 | 796.6
13.13 | 89801 | SINAPI | Joelho PVC 90º esgoto 50 mm | un | 36 | 5.98 | 7.85 | 282.6
13.14 | 89737 | SINAPI | Joelho PVC 90º esgoto 75 mm | un | 4 | 16.05 | 21.07 | 84.28
13.15 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º esgoto 100 mm | un | 15 | 20.85 | 27.37 | 410.55
13.16 | 89783 | SINAPI | Junção PVC esgoto 40 mm | un | 3 | 10.38 | 13.62 | 40.86
13.17 | 89785 | SINAPI | Junção PVC esgoto 50 mm | un | 19 | 18.93 | 24.85 | 472.15
13.18 | 89795 | SINAPI | Junção PVC esgoto 75 mm | un | 4 | 31.35 | 41.15 | 164.6
13.19 | 89785 | SINAPI | Junção PVC esgoto 50 x 40 mm | un | 2 | 18.93 | 24.85 | 49.7
13.20 | 89795 | SINAPI | Junção PVC esgoto 75 x 50 mm | un | 16 | 31.35 | 41.15 | 658.4
13.21 | 89797 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100 x 50 mm | un | 13 | 41.15 | 54.01 | 702.13
13.22 | 89797 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100 x 75 mm | un | 3 | 41.15 | 54.01 | 162.03
13.23 | 89797 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100 x 100 mm | un | 8 | 41.15 | 54.01 | 432.08
13.24 | 89707 | SINAPI | Caixa Sifonada 100x100x50mm | un | 7 | 41.15 | 54.01 | 378.07
13.25 | 89708 | SINAPI | Caixa Sifonada 150x185x75mm | un | 10 | 68.18 | 89.49 | 894.9
13.26 | 98111 | SINAPI | Caixa de areia 60x60cm | un | 3 | 24.98 | 32.79 | 98.37
13.27 | 98111 | SINAPI | Caixa de areia 80x80cm | un | 7 | 24.98 | 32.79 | 229.53
13.28 | 89710 | SINAPI | Ralo Seco PVC 100x100mm | un | 25 | 11.06 | 14.52 | 363
13.29 | C4822 | SEINFRA | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm | un | 3 | 10.44 | 13.7 | 41.1
13.30 | 98111 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm | un | 41 | 24.98 | 32.79 | 1344.39
13.31 | 98109 | SINAPI | Caixa de gordura especial | un | 1 | 627.04 | 822.99 | 822.99
13.32 | 98100 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria Ø 1,60m | un | 3 | 4735.23 | 6214.99 | 18644.97
13.33 | 98071 | SINAPI | Fossa séptica - capacidade 7.500 l | un | 1 | 12692.23 | 16658.55 | 16658.55
13.34 | C4026 | SEINFRA | Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio | m | 254.2 | 141.88 | 186.22 | 47337.12
[6 empty] | Subtotal |  | 144198.99
14. |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
14.1 | C1151 | SEINFRA | Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente | un | 8 | 62.43 | 81.94 | 655.52
14.2 | 95470 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessorios | un | 11 | 171.04 | 224.49 | 2469.39
14.3 | 99635 | SINAPI | Válvula de descarga 1 ½”, acabamento cromado, Deca ou equivalente | un | 11 | 221.08 | 290.17 | 3191.87
14.4 | 86931 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, Deca ou equivalente com acessórios | un | 8 | 379.57 | 498.19 | 3985.52
14.5 | 100858 | SINAPI | Mictório com Sifão Integrado, Deca ou equivalente | un | 6 | 486.35 | 638.33 | 3829.98
14.6 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente | un | 2 | 105.67 | 138.69 | 277.38
14.7 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca | un | 22 | 114.96 | 150.89 | 3319.58
14.8 | 86906 | SINAPI | Papeleira Metálica, Deca ou equivalente | un | 26 | 46.33 | 60.81 | 1581.06
14.9 | 95544 | SINAPI | Papeleira Metálica, DECA ou equivalente | un | 3 | 30.92 | 40.58 | 121.74
14.10 | 100868 | SINAPI | Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | un | 18 | 254.4 | 333.9 | 6010.2
14.11 | 100864 | SINAPI | Barra de apoio 1,60 cm, em U, aço inox polido, Deca ou equivalente | un | 2 | 511.97 | 671.96 | 1343.92
14.12 |  | CPU | Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente. | un | 16 | 62.61 | 82.18 | 1314.88
14.13 | 95547 | SINAPI | Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente | un | 20 | 66.38 | 87.12 | 1742.4
14.14 | 86919 | SINAPI | Tanque Grande 40L cor branco gelo, incluso torneira de metal cromado, Deca ou equivalente | un | 1 | 687.08 | 901.79 | 901.79
14.15 | 86936 | SINAPI | Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm | un | 8 | 357.73 | 469.52 | 3756.16
14.16 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca, ou equivalente | un | 10 | 92.71 | 121.68 | 1216.8
14.17 |  | CPU | Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x30cm | un | 5 | 391.83 | 514.28 | 2571.4
14.18 | C2507 | SEINFRA | Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente | un | 2 | 146.18 | 191.86 | 383.72
14.19 | 100860 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente | un | 9 | 76.97 | 101.02 | 909.18
14.20 | 86916 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira | un | 6 | 31.29 | 41.07 | 246.42
14.21 | 86904 | SINAPI | Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados | un | 2 | 105.67 | 138.69 | 277.38
14.22 | 100875 | SINAPI | Cadeira articulada para banho | un | 2 | 896.36 | 1176.47 | 2352.94
14.23 | 95544 | SINAPI | Papeleira Metálica, Deca ou equivalente | un | 16 | 30.92 | 40.58 | 649.28
[6 empty] | Subtotal |  | 43108.51
15. |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
15.1 | 91341 | SINAPI | Requadro para ventilação em chapa de alumínio com veneziana | m² | 0.16 | 528.46 | 693.6 | 110.98
15.2 | 92688 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação | m | 2.04 | 37.78 | 49.59 | 101.16
15.3 | 92693 | SINAPI | Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4" | un | 1 | 10.59 | 13.9 | 13.9
15.4 |  | CPU | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | un | 4 | 16.41 | 21.54 | 86.16
15.5 |  | CPU | Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm | m | 2.04 | 35.55 | 46.66 | 95.19
15.6 |  | CPU | Regulador 1º estagio com manometro | un | 1 | 84.22 | 110.54 | 110.54
15.7 |  | CPU | Regulador 2º estágio com registro | un | 1 | 94.38 | 123.87 | 123.87
15.8 |  | CPU | Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 4 cilindros GLP de 45 kg) | un | 1 | 10418.54 | 13674.33 | 13674.33
15.9 |  | CPU | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar" | un | 1 | 45.93 | 60.28 | 60.28
15.10 |  | CPU | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel" | un | 1 | 45.93 | 60.28 | 60.28
[6 empty] | Subtotal |  | 14436.69
16. |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO
16.1 | 101909 | SINAPI | Extintor PQS - 6KG | un | 13 | 195.92 | 257.15 | 3342.95
16.2 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h | un | 13 | 30.21 | 39.65 | 515.45
16.3 | 72947 | SINAPI | Marcação de piso com tinta retrorrefletiva para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm | m² | 49 | 18.3 | 24.02 | 1176.98
16.4 |  | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm² | un | 47 | 48.16 | 63.21 | 2970.87
[6 empty] | Subtotal |  | 8006.25
17. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V
17.1 |  |  | SUBESTAÇÃO
17.1.1 |  | CPU | Subestação ext. aérea trifás. 112.5kva, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral trip., poste e acessórios, conf. nor-tec-01 da escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. ch1 e areia traço 1:0.5:6 | un | 1 | 32941.59 | 43235.84 | 43235.84
17.2 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
17.2.1 | 101876 | SINAPI | Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 3 | 47.64 | 62.53 | 187.59
17.2.2 | 101875 | SINAPI | Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 10 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 2 | 413.03 | 542.1 | 1084.2
17.2.3 | 101875 | SINAPI | Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 2 | 413.03 | 542.1 | 1084.2
17.2.4 | 101878 | SINAPI | Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 15 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 2 | 564.73 | 741.21 | 1482.42
17.2.5 | 101878 | SINAPI | Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 18 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 1 | 564.73 | 741.21 | 741.21
17.2.6 | 100560 | SINAPI | Quadro de destribuiçãopara telefone | un | 1 | 103.56 | 135.92 | 135.92
17.2.7 | C3579 | SEINFRA | Quadro de medição | un | 1 | 77.39 | 101.57 | 101.57
17.2.8 | 93654 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monofasico 15 A | un | 15 | 10.58 | 13.89 | 208.35
17.2.9 | 93655 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monofasico 20 A | un | 37 | 11.52 | 15.12 | 559.44
17.2.10 | 93656 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monofasico 25 A | un | 18 | 11.52 | 15.12 | 272.16
17.2.11 | 93670 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico trifasico 25 A | un | 2 | 66.89 | 87.79 | 175.58
17.2.12 | 93671 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico trifasico 32 A | un | 6 | 70.35 | 92.33 | 553.98
17.2.13 | 93672 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico trifasico 40 A | un | 4 | 75.88 | 99.59 | 398.36
17.2.14 | 93673 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico trifasico 50 A | un | 2 | 82.99 | 108.92 | 217.84
17.2.15 | 101894 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico trifasico 63 A | un | 4 | 135.07 | 177.28 | 709.12
17.2.16 | 101894 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico trifasico 70 A | un | 2 | 135.07 | 177.28 | 354.56
17.2.17 | 101897 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico trifasico 250 A | un | 1 | 895.89 | 1175.86 | 1175.86
17.3 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
17.3.1 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 1754.92 | 6.72 | 8.82 | 15478.39
17.3.2 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 768.25 | 8.78 | 11.52 | 8850.24
17.3.3 | 91865 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões | m | 428 | 14.01 | 18.39 | 7870.92
17.3.4 | 93008 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | m | 325 | 12.2 | 16.01 | 5203.25
17.3.5 | 93010 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive conexões | m | 122.5 | 24.59 | 32.27 | 3953.08
17.3.6 | C1163 | SEINFRA | Perfilado metalico liso 25x25m com suporte e fixação | m | 26.7 | 36.11 | 47.39 | 1265.31
17.3.7 | C1165 | SEINFRA | Perfilado metalico liso 35x38mm com suporte e fixação | m | 235.15 | 41.01 | 53.83 | 12658.12
17.3.8 | 100557 | SINAPI | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido | un | 20 | 38.25 | 50.2 | 1004
17.3.9 | 100556 | SINAPI | Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12 cm em chapa metálica | un | 16 | 38.25 | 50.2 | 803.2
17.3.10 | 91941 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" | un | 302 | 7.76 | 10.19 | 3077.38
17.3.11 | 91944 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x4" | un | 13 | 10.29 | 13.51 | 175.63
17.3.12 | 92866 | SINAPI | Caixa metalica hexagonal para arandela 3x3" | un | 2 | 7.37 | 9.67 | 19.34
17.3.13 | 92865 | SINAPI | Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4" dupla | un | 161 | 9.33 | 12.25 | 1972.25
17.3.14 | 91937 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 3" octogonal | un | 22 | 8.55 | 11.22 | 246.84
17.3.15 | 95805 | SINAPI | Condulete PVC 3/4" | m | 163 | 18.51 | 24.29 | 3959.27
17.3.16 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em 1ª cat para tubulação | m³ | 47 | 59.26 | 77.78 | 3655.66
17.4 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
17.4.1 | 91926 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm² | m | 5077 | 3.28 | 4.31 | 21881.87
17.4.2 | 91928 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #4 mm² | m | 411 | 5.31 | 6.97 | 2864.67
17.4.3 | 91930 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm² | m | 782 | 7.27 | 9.54 | 7460.28
17.4.4 | 91932 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #10 mm² | m | 326 | 11.93 | 15.66 | 5105.16
17.4.5 | 91934 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #16 mm² | m | 50 | 18.23 | 23.93 | 1196.5
17.4.6 | 92983 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #25 mm² | m | 20 | 21.2 | 27.83 | 556.6
17.4.7 | 92989 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #70 mm² | m | 285 | 57.05 | 74.88 | 21340.8
17.4.8 | 98281 | SINAPI | Cabo CCI-50 2 pares | m | 52.6 | 6.57 | 8.62 | 453.41
17.4.9 | C0560 | SEINFRA | Cabo CCE-50 2 pares | m | 53.6 | 6.28 | 8.24 | 441.66
17.4.10 | C0544 | SEINFRA | Cabo coaxial | m | 288.9 | 9.58 | 12.57 | 3631.47
17.5 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
17.5.1 | 91996 | SINAPI | Tomada universal, 10A, cor branca, completa | un | 187 | 28.47 | 37.37 | 6988.19
17.5.2 | 91997 | SINAPI | Tomada universal, 20A, cor branca, completa | un | 9 | 30.86 | 40.5 | 364.5
17.5.3 | 92008 | SINAPI | Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa | un | 44 | 41.05 | 53.88 | 2370.72
17.5.4 | 92008 | SINAPI | Tomada dupla 10A para piso, completa | un | 3 | 41.05 | 53.88 | 161.64
17.5.5 | 91953 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples | un | 19 | 24.12 | 31.66 | 601.54
17.5.6 | 91959 | SINAPI | Interruptor 2 teclas simples | un | 6 | 38.23 | 50.18 | 301.08
17.5.7 | 91967 | SINAPI | Interruptor 3 teclas simples | un | 2 | 52.34 | 68.7 | 137.4
17.5.8 | 91955 | SINAPI | Interruptor tree-way 10A, completa | un | 31 | 29.71 | 38.99 | 1208.69
17.5.9 | 91961 | SINAPI | Interruptor for-way 10A, completa | un | 3 | 49.37 | 64.8 | 194.4
17.5.10 | 92023 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples e tomada | un | 2 | 42.54 | 55.83 | 111.66
17.5.11 | C4371 | SEINFRA | Arandela de uso ao tempo | un | 82 | 205.5 | 269.72 | 22117.04
17.5.12 |  | CPU | Conector de TV tipo F | un | 15 | 2.39 | 3.14 | 47.1
17.5.13 | 97586 | SINAPI | Luminárias 2x32W completa | un | 166 | 98.69 | 129.53 | 21501.98
17.5.14 | C1875 | SEINFRA | Luminaria tipo Drops para 1 lampada flourescente 60W | un | 8 | 40.2 | 52.76 | 422.08
17.5.15 | 101662 | SINAPI | Luminaria tipo pétala, com 1 pétala para 1 lampada vapor de mercurio 250W | un | 4 | 441.9 | 579.99 | 2319.96
17.5.16 | C4107 | SEINFRA | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | un | 22 | 128.08 | 168.11 | 3698.42
17.5.17 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 4 | 341.05 | 447.63 | 1790.52
17.5.18 | C4958 | SEINFRA | Poste de concreto | un | 40 | 672.31 | 882.41 | 35296.4
17.5.19 | 98307 | SINAPI | Tomada modular RJ-45 completa | un | 110 | 47.29 | 62.07 | 6827.7
[6 empty] | Subtotal |  | 294264.52
18. |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
18.1 | 96989 | SINAPI | Pára-raios tipo Franklin em latão cromado | un | 1 | 70.04 | 91.93 | 91.93
18.2 | C3478 | SEINFRA | Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 | m | 40 | 8.41 | 11.04 | 441.6
18.3 | 98463 | SINAPI | Conector mini-bar em bronze estanhado | un | 40 | 18.5 | 24.28 | 971.2
18.4 |  | CPU | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento expessura 6 mm | un | 1 | 255.5 | 335.34 | 335.34
18.5 | 96985 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m. | un | 40 | 51.93 | 68.16 | 2726.4
18.6 | 96973 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35 mm2 | m | 920 | 46.42 | 60.93 | 56055.6
18.7 | 96974 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm2 | m | 886 | 59.93 | 78.66 | 69692.76
18.8 | 98111 | SINAPI | Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm | un | 39 | 24.98 | 32.79 | 1278.81
18.9 | C2457 | SEINFRA | Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2 | un | 34 | 14.98 | 19.66 | 668.44
[6 empty] | Subtotal |  | 132262.08
19. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
19.1 |  |  | GERAL
19.1.1 | C4068 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 72.35 | 237.08 | 311.17 | 22513.15
19.1.2 | C4068 | SEINFRA | Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 21.52 | 237.08 | 311.17 | 6696.38
19.1.3 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 257.75 | 59.96 | 78.7 | 20284.93
19.1.4 | C1960 | SEINFRA | Portas para armário de cozinha em mdf com revestimento em fórmica conforme projeto | m² | 18.28 | 173.78 | 228.09 | 4169.49
19.1.5 | C2910 | SEINFRA | Prateleira de madeira | m² | 16.47 | 129.75 | 170.3 | 2804.84
19.1.6 |  | CPU | Bancos em concreto pré-moldado | m² | 41.92 | 248.47 | 326.12 | 13670.95
19.2 |  |  | ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO
19.2.1 | C0864 | SEINFRA | Conjunto de mastros para bandeiras em ferro galvanizado e plataforma de concreto | un | 2 | 2315.21 | 3038.71 | 6077.42
19.2.2 |  | CPU | Brise fixo com ligações de alumínio e lâminas fixas de alumínio de 2,65mm de largura, cor terra cota. | m² | 57 | 712.92 | 935.71 | 53335.47
[6 empty] | Subtotal |  | 129552.63
20. |  |  | SERVIÇOS FINAIS
20.1 | 99803 | SINAPI | Limpeza geral | m² | 2928.38 | 1.45 | 1.9 | 5563.92
20.2 |  | CPU | Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m | un | 1 | 586.57 | 769.87 | 769.87
[6 empty] | Subtotal |  | 6333.79
21. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
21.1 | C1630 | SEINFRA | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 986.17 | 5.28 | 6.93 | 6834.16
[6 empty] | Subtotal |  | 6834.16
22. |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES
22.1 | 94319 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 167.4 | 37.66 | 49.43 | 8274.58
22.2 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 43.58 | 59.26 | 77.78 | 3389.65
22.3 | 101616 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 60.69 | 4.6 | 6.04 | 366.57
22.4 | 93382 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 28.54 | 25.23 | 33.11 | 944.96
[6 empty] | Subtotal |  | 12975.76
23. |  |  | FUNDAÇÕES
23.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES
23.1.1 | 100899 | SINAPI | Estaca escavada mecanicamente com 20 cm de diametro, sem armação | m | 154 | 60.65 | 79.6 | 12258.4
23.1.2 | 96619 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 30.98 | 21.68 | 28.46 | 881.69
23.1.3 | 96535 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 37.37 | 121.91 | 160.01 | 5979.57
23.1.4 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | m² | 19.8 | 12.23 | 16.05 | 317.79
23.1.5 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 145.9 | 9.13 | 11.98 | 1747.88
23.1.6 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 73.91 | 14.1 | 18.51 | 1368.07
23.1.7 | 96558 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=20MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento | m³ | 4.82 | 455.72 | 598.13 | 2882.99
23.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
23.2.1 | 96536 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 137.4 | 63.68 | 83.58 | 11483.89
23.2.2 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 211.73 | 12.23 | 16.05 | 3398.27
23.2.3 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 6.45 | 9.13 | 11.98 | 77.27
23.2.4 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 90.18 | 14.1 | 18.51 | 1669.23
23.2.5 | 96557 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento | m³ | 8.96 | 450.02 | 590.65 | 5292.22
[6 empty] | Subtotal |  | 47357.27
24. |  |  | SUPERESTRUTURA
24.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES
24.1.1 | 92431 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 91.17 | 39.76 | 52.19 | 4758.16
24.1.2 | 92779 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 405.64 | 9.5 | 12.47 | 5058.33
24.1.3 | 92775 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 118.55 | 15.28 | 20.06 | 2378.11
24.1.4 | 92722 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento | m³ | 7.39 | 426.96 | 560.39 | 4141.28
24.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO
24.2.1 | 92526 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 12.6 | 21.89 | 28.73 | 362
24.2.2 | C2862 | SEINFRA | Lastro de brita compactada, espessura 5cm | m³ | 44.58 | 215.53 | 282.88 | 12610.79
24.2.3 | 97113 | SINAPI | Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras | m² | 891.64 | 1.55 | 2.03 | 1810.03
24.2.4 | 85662 | SINAPI | Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm | kg | 1319.62 | 16.41 | 21.54 | 28424.61
24.2.6 | 101747 | SINAPI | Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 7cm, incluso selante a base de poliuretano (dimensões 1x1cm, para junta de dilatação) | m² | 816.19 | 56.56 | 74.24 | 60593.95
24.2.7 | 101747 | SINAPI | Acabamento polido para piso de concreto armado de alta resistencia | m² | 816.19 | 28.61 | 37.55 | 30647.93
[6 empty] | Subtotal |  | 150785.19
25. |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
25.1 |  |  | PAREDES
25.1.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 331.76 | 39.89 | 52.36 | 17370.95
25.1.2 | 101161 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 140.7 | 24.72 | 32.45 | 4565.72
25.2 |  |  | ARQUIBANCADA |  |  |  | 0 | 0
25.2.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 109.04 | 39.89 | 52.36 | 5709.33
25.2.2 | 101963 | SINAPI | Laje pré-moldada para assentos e=13cm | m² | 83.42 | 137.94 | 181.05 | 15103.19
[6 empty] | Subtotal |  | 42749.19
26. |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
26.1 | C4554 | SEINFRA | Cobertura em telha metálica trapezoidal | m² | 995.55 | 49.06 | 64.39 | 64103.46
26.2 | C0993 | SEINFRA | Cumeeira para telha metalica trapezoidal | m | 37.64 | 50.46 | 66.23 | 2492.9
26.3 | C4554 | SEINFRA | Telha metálica trapezoidal perfurada | m² | 296.02 | 49.06 | 64.39 | 19060.73
26.4 | C4554 | SEINFRA | Cobertura em telha translúcida trapezoidal | m² | 28.56 | 49.06 | 64.39 | 1838.98
26.5 | 94231 | SINAPI | Rufo para telha metálica | m | 75.28 | 46.35 | 60.83 | 4579.28
26.6 |  | CPU | Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec. | kg | 22594.8 | 9.54 | 12.52 | 282886.9
[6 empty] | Subtotal |  | 374962.25
27. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
27.1 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames) | m² | 137.4 | 27.16 | 35.65 | 4898.31
[6 empty] | Subtotal |  | 4898.31
28. |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
28.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 670.52 | 3.41 | 4.48 | 3003.93
28.2 | 87535 | SINAPI | Emboço de parede interna com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm | m² | 670.52 | 23.28 | 30.56 | 20491.09
28.3 | 87543 | SINAPI | Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm | m² | 670.52 | 18.05 | 23.69 | 15884.62
[6 empty] | Subtotal |  | 39379.64
29. |  |  | PINTURA
29.1 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 670.52 | 11.91 | 15.63 | 10480.23
29.2 | 72815 | SINAPI | Pintura prime epóxi para estrutura de concreto, 2 demãos | m² | 592.65 | 46.56 | 61.11 | 36216.84
[6 empty] | Subtotal |  | 46697.07
30. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V
30.1 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
30.1.1 | 101876 | SINAPI | Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 1 | 47.64 | 62.53 | 62.53
30.1.2 | 93671 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 32A | un | 2 | 70.35 | 92.33 | 184.66
30.1.3 | 93655 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 20A | un | 3 | 11.52 | 15.12 | 45.36
30.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
30.2.1 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 80 | 8.78 | 11.52 | 921.6
30.2.2 | 91864 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 144 | 11.27 | 14.79 | 2129.76
30.2.3 | 95805 | SINAPI | Condulete PVC 3/4" | un | 34 | 18.51 | 24.29 | 825.86
30.3 |  |  | CABOS E CONDUTORES
30.3.1 | 91926 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm² | m | 230 | 3.28 | 4.31 | 991.3
30.3.2 | 91930 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm² | m | 30 | 7.27 | 9.54 | 286.2
30.4 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
30.4.1 |  | CPU | Luminária pendente com lampada de vapor metalico de 250W | un | 24 | 340.44 | 446.83 | 10723.92
30.4.2 | 91996 | SINAPI | Tomada universal, 10A, cor branca, completa | un | 10 | 28.47 | 37.37 | 373.7
[6 empty] | Subtotal |  | 16544.89
31. |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
31.1 | 96985 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m | un | 6 | 51.93 | 68.16 | 408.96
31.2 | 96973 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm2 | m | 122 | 46.42 | 60.93 | 7433.46
31.3 | 96974 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35 mm2 | m | 158 | 59.93 | 78.66 | 12428.28
31.4 | 98111 | SINAPI | Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm | un | 6 | 24.98 | 32.79 | 196.74
31.5 | 98463 | SINAPI | Conector mini-gar em bronze estanhado | un | 6 | 18.5 | 24.28 | 145.68
[6 empty] | Subtotal |  | 20613.12
32. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
32.1 | C1347 | SEINFRA | Estrutura metálica c/ tabelas de basquete | cj | 1 | 2144.85 | 2815.12 | 2815.12
32.2 | C1349 | SEINFRA | Estrutura metálica de traves de futsal | cj | 1 | 882.35 | 1158.08 | 1158.08
32.3 | C1351 | SEINFRA | Estrutura metálica p/ rede de voley | cj | 1 | 355.39 | 466.45 | 466.45
32.4 | 74244/001 | SINAPI | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com tela de arame galvanizado malha quadrada 5x5cm | m² | 26.37 | 189.96 | 249.32 | 6574.57
[6 empty] | Subtotal |  | 11014.22
33. |  |  | SERVIÇOS FINAIS
33.1 | 99803 | SINAPI | Limpeza geral | m² | 986.17 | 1.45 | 1.9 | 1873.72
[6 empty] | Subtotal |  | 1873.72
[6 empty] | Custo TOTAL com BDI incluso |  | 5203072.9

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA/ES
Obra: Escola 12 salas de aula
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 135241.34 |  | 135241.34
2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 78154.14 |  | 39077.07 | 39077.07
3 | FUNDAÇÕES | 412737.54 |  |  | 165095.016 | 165095.016 | 82547.508
4 | SUPERESTRUTURA | 723801.49 |  |  | 144760.298 | 289520.596 | 289520.596
5 | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | 200190.28 |  |  |  |  | 80076.112 | 60057.084 | 40038.056 | 20019.028
6 | ESQUADRIAS | 410080.13 | [5 empty] | 102520.0325 | 102520.0325 | 102520.0325 | 102520.0325
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 1100872.61 | [8 empty] | 220174.522 | 220174.522 | 440349.044 | 220174.522
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 37397.56 |  |  | 14959.024 | 14959.024 | 7479.512
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 479187.87 | [6 empty] | 119796.9675 | 119796.9675 | 119796.9675 | 119796.9675
10 | SISTEMAS DE PISOS | 520424.66 | [6 empty] | 104084.932 | 208169.864 | 104084.932 | 104084.932
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 202200.57 | [8 empty] | 40440.114 | 101100.285 | 60660.171
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 80575.3 | [5 empty] | 24172.59 | 24172.59 | 32230.12
13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 144198.99 |  |  |  |  | 43259.697 | 57679.596 | 43259.697
14 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 43108.51 | [8 empty] | 4310.851 | 17243.404 | 21554.255
15 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 14436.69 |  |  |  | 7218.345 | 7218.345
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | 8006.25 | [9 empty] | 4003.125 | 4003.125
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS - (127V/220V) | 310809.41 |  |  |  |  | 31080.941 | 93242.823 | 62161.882 | 62161.882 | 62161.882
18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 152875.2 |  |  | 15287.52 | 30575.04 | 45862.56 | [6 empty] | 15287.52 | 45862.56
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 140566.85 | [10 empty] | 70283.425 | 42170.055 | 28113.37
20 | SERVIÇOS FINAIS | 8207.51 | [12 empty] | 8207.51
Valores totais |  | 5203072.9 |  | 174318.41 | 379178.928 | 507368.021 | 587045.271 | 337672.1255 | 496034.157 | 544897.894 | 653489.301 | 566403.2355 | 596850.02 | 277632.097 | 82183.44